BÀI TẬP TỔNG HỢP
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP CHO CAMPUSFOOD

# 1. Chuẩn hóa ước lượng và biên bản Planning Poker

Đội dùng thang Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 Story Point (SP). Developers trực tiếp ước lượng; Product Owner (PO) giải thích giá trị và quy tắc nghiệp vụ nhưng không tự chốt SP. Khi phiếu chênh lệch, người chọn mức thấp/cao nêu giả định, cả nhóm thảo luận rồi bỏ phiếu lại. Không lấy trung bình cộng và không quy đổi SP sang giờ.

| PBI | Đánh giá | Căn cứ và hành động |
| --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | Cần thảo luận lại | Phiếu 3/5/5/8. Thiếu quy tắc điểm nhận ngoài trường; PO cần làm rõ địa điểm hợp lệ, thông báo lỗi và trường hợp không có điểm nhận. Sau đó bỏ phiếu lại. |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | Cần thảo luận lại | Phiếu 5/8/8/13, phụ thuộc CF02 và CF03. Làm rõ ai xác nhận đơn, trạng thái hợp lệ và luồng cập nhật; cân nhắc tách Story theo từng bước. |
| CF06 – Thanh toán QR | Cần thảo luận lại | Phiếu 5/8/13/13. Thiếu SLA cổng QR; cần làm rõ timeout, callback, trạng thái thành công/thất bại, đối soát và cách tránh tạo thanh toán trùng. Thực hiện spike/tích hợp thử rồi ước lượng lại. |
| CF08 – Hoàn tiền khi quán hủy | Chưa đủ dữ liệu | Mức 13 mới tạm chốt, Acceptance Criteria còn thiếu. Làm rõ điều kiện hoàn tiền, trạng thái đơn, lỗi hoàn tiền và chống hoàn tiền trùng; chưa đưa vào cam kết Sprint. |

PBI cần refinement trước khi nhận: CF03, CF04, CF06, CF08. CF09 cũng chưa sẵn sàng vì thiếu quy tắc sửa/xóa đánh giá. CF01 (3 SP), CF02 (5 SP), CF05 (5 SP), CF07 (3 SP) có mức SP chốt trong bảng, nhưng CF05 và CF07 vẫn phụ thuộc các PBI trước.

# 2. Sprint Goal, phạm vi và Definition of Done

Sprint Goal đề xuất: “Tạo được luồng dùng thử an toàn tại môi trường thử nghiệm để sinh viên xem món còn hàng, tạo đơn, chọn điểm nhận hợp lệ và kiểm tra được kết quả thanh toán QR, với trạng thái đơn rõ ràng cho căn tin.”

Giả định: cổng QR có môi trường sandbox và tài liệu tích hợp có thể nhận được trong ngày đầu; PO xác nhận quy tắc điểm nhận trong ngày đầu; nhóm được phép dùng dữ liệu thử tại hai căn tin. Đây là điều kiện cần kiểm tra, không phải dữ kiện đã được bảo đảm.

Với dữ liệu hiện tại, chưa thể cam kết chắc chắn luồng end-to-end đầy đủ trong một Sprint: CF03, CF04 và CF06 còn chưa thống nhất/thiếu dữ liệu, trong khi tổng SP của cả luồng vượt xa Velocity trung bình. Vì mục tiêu kinh doanh yêu cầu luồng đặt–QR–nhận/giao an toàn, đội cần refinement nhanh trước hoặc ngay đầu Sprint và chỉ đưa các lát cắt đã rõ vào Sprint Backlog. Nếu các điều kiện về điểm nhận hoặc QR không được xác nhận, không tuyên bố luồng đã sẵn sàng dùng thử; chuyển mục tiêu thành bản tích hợp thử nghiệm có kiểm soát và công khai giới hạn.

| Phương án | Phạm vi dự kiến | Ưu điểm | Rủi ro/điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A – Ưu tiên nền tảng đơn hàng | CF01 (3) + CF02 (5) + một lát cắt CF03/CF04 sau refinement (ước lượng lại; mục tiêu không vượt khoảng 15–18 SP) | Có luồng xem món và tạo đơn; ít rủi ro hơn, phù hợp Velocity thấp gần đây. | Chưa đủ thanh toán QR và nhận/giao hoàn chỉnh; không đáp ứng trọn mục tiêu kinh doanh nếu thiếu QR. |
| B – Tích hợp QR end-to-end | CF01 + CF02 + CF03 + CF04 + CF06; chỉ chốt sau refinement và bỏ phiếu lại. | Gần mục tiêu dùng thử đặt–thanh toán–nhận/giao. | Ước lượng hiện tại chưa đáng tin và tổng dự kiến có thể vượt năng lực; phụ thuộc quy tắc điểm nhận, trạng thái đơn và SLA QR. Chỉ chọn nếu làm rõ rủi ro trước khi cam kết. |

.

# 3. Capacity trước và sau biến động

| Thành viên | Capacity ban đầu | Gián đoạn | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Lan | 10 × 6 = 60 giờ | Hỗ trợ 6 giờ | 54 giờ |
| Minh | 8 × 6 = 48 giờ | Không | 48 giờ |
| Ngọc | 10 × 5 = 50 giờ | Họp 5 giờ | 45 giờ |
| Phúc | 9 × 6 = 54 giờ | Tích hợp cũ 8 giờ | 46 giờ |
| Tổng | 212 giờ | 24 giờ | 193 giờ |

Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày, Capacity của Minh giảm 2 × 6 = 12 giờ, từ 48 xuống 36 giờ. Capacity toàn đội giảm từ 193 xuống 181 giờ, giảm khoảng 6,2%. Đây là phép tính thời gian sẵn có để lập kế hoạch, không phải công thức quy đổi SP sang giờ. Đội cần xem lại khả năng phối hợp và phụ thuộc công việc, không tự động giảm SP theo cùng tỷ lệ.

# 4. Task Breakdown và phối hợp

| PBI/lát cắt | Task (động từ + đầu ra) | Phụ thuộc | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món | Lan: dựng màn hình danh sách món và trạng thái còn món; đầu ra: giao diện xem thực đơn. | Dữ liệu API/menu. | Minh cung cấp cấu trúc dữ liệu; Ngọc chuẩn bị ca kiểm thử món hết hàng; Phúc kiểm tra tích hợp. |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận | Minh: xây API tạo đơn và sinh mã xác nhận; đầu ra: đơn được lưu và trả mã. | CF01; quy tắc dữ liệu đơn. | Lan nối màn hình đặt món; Ngọc kiểm thử thiếu món/dữ liệu sai; Phúc kiểm tra luồng xuyên hệ thống. |
| CF03 – Chọn điểm nhận | PO/Ngọc: chốt quy tắc điểm nhận và Acceptance Criteria; Lan: hiển thị lựa chọn hợp lệ; Minh: kiểm tra điểm nhận ở backend. | Cần làm rõ điểm ngoài trường. | Không triển khai đầy đủ trước khi PO xác nhận quy tắc; Ngọc kiểm thử điểm hợp lệ/không hợp lệ. |
| CF06 – Thanh toán QR (spike/lát cắt thử) | Phúc + Minh: xác minh sandbox, callback và timeout; đầu ra: tài liệu kết quả tích hợp và trạng thái giao dịch thử. | SLA/tài liệu cổng QR. | Lan hiển thị kết quả; Ngọc kiểm thử thành công, thất bại, timeout; PO xác nhận thông điệp cho người dùng. |

Task không được gán giờ bằng cách nhân SP. Nhóm chia nhỏ theo đầu ra có thể kiểm tra, rồi tự phân công dựa trên kỹ năng và phụ thuộc

# 5. Phân tích Velocity và quyết định phạm vi

Velocity các Sprint gần nhất: Sprint 3 = 18 SP, Sprint 4 = 21 SP, Sprint 5 = 15 SP. Trung bình = (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP; khoảng quan sát là 15–21 SP. PBI 8 SP mới đạt 75% không được tính, vì chưa hoàn thành Definition of Done. Velocity chỉ dùng để dự báo nội bộ, không phải KPI và không so sánh với đội khác.

Dữ liệu chỉ có ba Sprint và Velocity dao động 6 SP, nên 18 SP là mốc tham khảo chứ không phải cam kết. Với Capacity giảm do Minh nghỉ thêm, đội nên thận trọng hơn, xem xét rủi ro tích hợp và mức độ sẵn sàng trước khi chốt phạm vi. Hai phương án ở mục 2 cho thấy phương án A dễ kiểm soát hơn; phương án B gần mục tiêu kinh doanh hơn nhưng chưa đủ dữ liệu để cam kết an toàn.

# 6. Burndown và thích nghi

Dữ liệu thực tế ngày 0–10: 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5 SP. Để vẽ đường lý tưởng, giả định Sprint bắt đầu với 21 SP và giảm đều về 0 trong 10 ngày làm việc: 21; 18,9; 16,8; 14,7; 12,6; 10,5; 8,4; 6,3; 4,2; 2,1; 0 SP. Đường lý tưởng chỉ là đường tham chiếu; Burndown thực tế có thể tăng nếu phát hiện công việc mới hoặc ước lượng lại minh bạch.

| Ngày | Lý tưởng (SP) | Thực tế (SP) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 21.0 | 21 |
| 1 | 18.9 | 21 |
| 2 | 16.8 | 18 |
| 3 | 14.7 | 18 |
| 4 | 12.6 | 23 |
| 5 | 10.5 | 18 |
| 6 | 8.4 | 18 |
| 7 | 6.3 | 13 |
| 8 | 4.2 | 8 |
| 9 | 2.1 | 5 |
| 10 | 0 | 5 |
| Tín hiệu | Giả thuyết cần kiểm tra | Dữ liệu cần kiểm tra và hành động |
| Ngày 1–3 nằm ngang/giảm chậm | Task đang làm nhưng chưa đạt DoD; công việc bị chặn hoặc trạng thái cập nhật chậm. | Kiểm tra Scrum Board, pull request, test và lý do chưa Done; chia nhỏ task và xử lý blocker. |
| Ngày 4 tăng từ 18 lên 23 SP | Phạm vi được thêm, ước lượng được điều chỉnh hoặc phát hiện công việc trước đó bị bỏ sót. | Đối chiếu lịch sử backlog, thời điểm thay đổi và người phê duyệt; không sửa số cũ để làm đẹp biểu đồ. |
| Ngày 5–6 giảm chậm/đứng ở 18 SP | Cổng QR chậm và cuộc họp ngày 6 không ghi quyết định khiến nhóm chờ hoặc chưa thống nhất hướng xử lý. | Kiểm tra log tích hợp, người phụ trách, biên bản họp và quyết định về sandbox/fallback; ghi rõ chủ sở hữu và thời hạn xử lý. |
| Ngày 10 còn 5 SP | Còn PBI chưa đạt DoD hoặc chưa kiểm thử xong. | Xác nhận từng PBI; không tính phần dở dang là hoàn thành. PO và Developers thống nhất đưa phần chưa xong trở lại Product Backlog để sắp xếp lại. |

Khi có lệch, Scrum Master tổ chức trao đổi ngắn, cập nhật trạng thái thật và dự báo phần còn lại. Developers điều chỉnh cách làm; PO có thể thương lượng phạm vi nhưng không làm giảm chất lượng hoặc bỏ DoD. Giữ nguyên lịch sử Burndown, ghi chú thay đổi phạm vi/ước lượng và lý do.

# 7. Xử lý ngoại lệ và thay đổi

| Ngoại lệ | Cách xử lý | Tác động và công khai |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Không báo thanh toán thành công nếu chưa có xác nhận. Đối chiếu trạng thái giao dịch, xử lý timeout/idempotency và cung cấp cách thử lại an toàn; không tạo đơn/thanh toán trùng. | Có thể đe dọa Sprint Goal. Chỉ đạt DoD khi luồng lỗi được kiểm thử; ghi blocker, log và quyết định trong Scrum Board/Review. |
| Thiếu SĐT hoặc điểm nhận ngoài trường | PO xác định trường bắt buộc, điểm nhận hợp lệ và thông báo lỗi. Backend phải kiểm tra lại, không chỉ dựa vào giao diện; dữ liệu không hợp lệ không được xác nhận đơn. | Nếu chưa có quy tắc, CF03 chưa sẵn sàng. Không giả định tùy tiện; công khai giới hạn và không tuyên bố luồng dùng thử hoàn chỉnh. |
| PO đề nghị thêm mã khuyến mãi 5 SP ngày 4 | Đánh giá tác động với Sprint Goal và năng lực còn lại. Không tự động thêm; PO và Developers thương lượng đổi phạm vi tương đương hoặc đưa yêu cầu vào Product Backlog cho Sprint sau. | Nếu thêm, Burndown có thể tăng do phạm vi thay đổi; ghi lại thời điểm, lý do và quyết định. Không dùng SP để gây áp lực đạt chỉ tiêu. |
| PBI mới đạt 80% nhưng chưa qua kiểm thử | Giữ trạng thái chưa Done; hoàn thiện Acceptance Criteria, review, kiểm thử chính/lỗi và triển khai môi trường thử theo DoD. | Không tính SP vào Velocity và không báo hoàn thành trong Review. Phần còn lại được đánh giá lại và đưa về Product Backlog nếu Sprint kết thúc. |

# 8. Theo dõi và truyền thông trong Sprint

Daily Scrum tập trung vào tiến độ hướng tới Sprint Goal, blocker và kế hoạch 24 giờ tiếp theo; không phải buổi báo cáo giờ làm. Scrum Master ghi lại quyết định, người chịu trách nhiệm và thời hạn. Sprint Review trình diễn phần thực sự đạt DoD, nêu rõ phần chưa xong và rủi ro; Sprint Retrospective chọn một hoặc hai cải tiến cụ thể cho Sprint sau.

Kết luận: Kế hoạch phải dựa trên PBI đã đủ rõ, Capacity thực tế, Velocity dùng để dự báo và Burndown dùng để phát hiện tín hiệu. Với dữ liệu hiện có, không nên hứa chắc luồng QR end-to-end trước khi làm rõ CF03/CF04/CF06. Minh bạch rủi ro và bảo vệ DoD quan trọng hơn việc lấp đầy SP.